## Задачи
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Задачи | [9 empty] | 2024-10-30 07:14
Цвет | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект
| Дизайн приложения | Designer | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-30 18:00 |  | 50 | 40 | 40 | 960 | В работе | Средний |  | 2.2 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:45 | Aleh Tachyla | задача | ITPM
| Общие требования | Business Analyst | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 480 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2024-10-16 10:43 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Составление и утверждение SRS
| Функциональные требования | TechLead | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 480 | Выполнено | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:43 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Составление и утверждение SRS
| Нефункциональные требования | Business Analyst | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 18:00 |  | 100 | 16 | 16 | 960 | Выполнено | Средний |  | 1.2 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:44 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Составление и утверждение SRS
| Проектирование приложения | TechLead | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  | 1.3 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:44 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Проектирование системы
| Проектирование базы данных | Middle backend developer, Junior backend developer | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 18:00 |  | 100 | 8 | 16 | 960 | Выполнено | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:48 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Проектирование системы
| Разработка серверной части приложения | Middle backend developer, Junior backend developer | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-14 18:00 |  | 0 | 88 | 176 | 0 | Открыт | Средний |  | 3 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:45 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Разработка
| Разработка сайта | Middle frontend developer, Designer, Junior frontend developer | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 0 | 80 | 240 | 0 | Открыт | Средний |  | 3 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:53 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Разработка
| Тестирование северной части приложения | Middle backend developer, Middle QA, Junior QA, Junior backend developer | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-21 18:00 |  | 0 | 40 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:45 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Тестирование
| Тестирование сайта | Middle frontend developer, Middle QA, Junior QA, Junior frontend developer | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-20 18:00 |  | 0 | 40 | 80 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.2 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:53 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Тестирование
| Разработка технической документации | Middle backend developer, Junior backend developer | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-26 18:00 |  | 0 | 24 | 48 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:46 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Разработка документации
| Разработка руководства пользователя | Middle frontend developer, Junior frontend developer | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-25 18:00 |  | 0 | 24 | 48 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.2 | 0 | 0 | 2024-10-16 10:46 | Aleh Tachyla | задача | ITPM / Разработка документации
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com